## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | JP | IGJ |  |  |  |  | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off | 0.5 | 1 | 2 |  |  |  |  | JP | JEFE DEPROYECTO | ALEJANDRO AMIGO | 10000
Acta de Constitución de Proyecto | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | IGJ | ING. JEFE | RAUL CEBALLO | 7000
Aprobación del Acta | 1 | 1
Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | 1 | 1 | 4
Organización del Equipo | 1 | 1 | 1
Fase Diseño | Días | JP | IGJ
Captura de requerimientos Específicos | 2 | 8 | 8
Analisis de Requerimientos | 1 | 2 | 8
Diseño de la Solución. Modelamientos | 1 | 2 | 8
Propuesta ERS | 1 | 1 | 8
Plan de Proyecto | 2 | 16 | 2
Fase de Desarrollo | Días | JP | IGJ | [6 empty] | COSTO POR FASE
Implementación ambiente de Desarrollo | [9 empty] | Fase Análisis y Planificación | 106000
Base de Datos. | [9 empty] | Fase Diseño | 528000
Construcción | [9 empty] | Fase de Desarrollo | 0
Poblamiento Inicial | [9 empty] | Fase Implementación y Cierre | 0
Administrador de Usuarios. | [9 empty] | COSTO POR COMPONENTE
Registro Cliente y Usuario | [9 empty] | Base de Datos.
Ficha Datos Cliente | [9 empty] | Administrador de Usuarios.
Inicio Sesión Usuarios mobile y local. | [9 empty] | Inicio Sesión Usuarios mobile y local.
Validación Usuarios | [9 empty] | Reserva Mobile para Usuario Cliente.
Interfaz Local | [9 empty] | Gestión de Reserva web para Administrador Hotel.
Interfaz Mobile | [9 empty] | Interfaz Principal Aplicación Mobile
Reserva Mobile para Usuario Cliente. | [9 empty] | Interfaz Principal Administrador Hotel.
Componente Reserva | [9 empty] | Integración del Sistema
Formulario Reserva | [9 empty] | COSTO HH POR ROL
Gestión de Reserva web para Administrador Hotel. | [9 empty] | JEFE DEPROYECTO | 340000
Registro Reserva Usuario administrador | [9 empty] | ANALISTA F | 294000
Consulta Disponibilidad Reserva | [9 empty] | PROGRAMADOR | 0
Administrador cancelaciones. | [9 empty] | ADMIN. BASE DATOS | 0
Interfaz Principal Aplicación Mobile | [9 empty] | TESTING | 0
Interfaz Principal Administrador Hotel. | [9 empty] | DISEÑADOR | 0
Integración del Sistema | [9 empty] | TOTAL HH | 634000
Fase Implementación y Cierre | Días | JP | IGJ
Pruebas Unitarias Componente 1, 2
Pruebas Unitarias Componente 3, 4
Pruebas Unitarias Componente 5
Pruebas de Integración
Migración del Sistema a Producción
Pruebas de Integración final
Marcha Blanca
Capacitación
Cierre de Proyecto
| Días | JP | IGJ | PG | DBA | TS | DI
Total | 11.5 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
Inserta lcada uno de los componentes y sub componentes que corresponadan a su Proyecto que llevan a Cabo. No olvide revisar toda su documentación anterior de Requerimientos y Diseño de la solución para abordar esta operación