## Matriz de Responsabilidades
|  |  | R | Responsable de Ejecución
|  |  | A | Aprueba
|  |  | C | Consultado
|  |  | I | Informado
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | SOFTWARE DE VENTAS
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
1.1 | Inicio | JEFE.P | ING.J
1.1.2 | Realizar minuta inicio de Proyecto | R | I
1.2 | Iteración 1 | Integrante 1 | Integrante 2
1.2.1 | Realizar Carta Gantt
1.2.2 | Realizar EDT | R | I
1.2.3 | Definición de responsabilidades RACI | R | I
1.2.4 | Confeccionar diccionario de datos de EDT e Hitos
1.2.5 | Realizar Acta de Constitución del Proyecto | I | I
1.2.6 | Elaborar Matriz de Riesgos | I | R
1.2.7 | Realizar Modelo de proceso de negocio
1.2.8 | Elaborar documento de especificación de requerimientos | R | I
1.2.9 | Elaborar UML Casos de Uso especificos
1.2.10 | Plantillas Casos de Uso | I | R
1.2.11 | Elaborar Mockups del sistema completo | I | R
1.2.12 | Elaborar Modelo de Entidad Relación | I | R
1.2.13 | Elaborar modelo relacional normalizado | I | R
1.2.14 | Crear Diccionario de Datos | I | R
1.2.15 | Implementación de ambiente de Desarrollo
1.2.16 | Documento base de datos, tablas y scripts
1.2.17 | Elaborar Matriz de Control de la Programación
1.2.18 | Elaborar ERS | I | I
1.2.19 | Programación de Autenticación
1.2.20 | Programación de Mantenedores
1.2.21 | Elaborar Plan de Pruebas Inicial
1.3 | Iteración 2 | Raúl Álvarez | Onardo Lorca
1.3.1 | Modificar Plan de Pruebas Inicial
1.3.2 | Verificar UML Casos de Uso
1.3.3 | Diseñar diagrama de arquitectura
1.3.4 | Verificar modelo de entidad relación
1.3.5 | Completar Diccionario de Datos
1.3.6 | Elaborar Matriz de pruebas base de datos
1.3.7 | Realizar Plan de Calidad
1.3.8 | Realizar Plan de Costos
1.3.9 | Realizar Plan de Riesgos
1.3.10 | Realizar Plan de Comunicaciones
1.3.11 | Realizar Plan de Adquisiciones
1.3.12 | Definición de actividades detalladas del EDT
1.3.13 | Verificar Implementación ambiente desarrollo
1.3.14 | Elaborar base de datos, scripts y tablas
1.3.15 | Creación de packages
1.3.16 | Desarrollar Aplicación de Escritorio
1.3.16.1 | Desarrollar módulo de ventas
1.3.16.2 | Desarrollar módulo de login
1.3.16.3 | Realizar pruebas internas conexión a BD
1.3.16.4 | Pruebas Internas desarrollo de aplicación de escritorio
1.3.17 | Desarrollar Portal Web
1.3.17.1 | Desarrollar aplicación web
1.3.17.2 | Desarrollar módulo de login
1.3.17.3 | Integrar aplicación a WebPay
1.3.17.4 | Realizar pruebas internas conexión a BD
1.3.17.5 | Pruebas Internas desarrollo de Portal Web
1.3.18 | Desarrollar Servicio Web
1.3.18.1 | Desarrollar Servicio Web
1.3.18.2 | Pruebas Internas Servicio Web
1.3.19 | Segunda entrega Minutas de Control de la Programación
1.3.20 | Elaborar Matriz de seguimiento de Status del Proyecto
1.3.21 | Realizar documento de verificación de Alcances
1.3.22 | Generar Matriz de Control de Cambios
1.4 | Iteración 3 | Raúl Álvarez | Onardo Lorca
1.4.1 | Segunda modificación Plan de Pruebas Inicial
1.4.2 | Verificar matriz de pruebas de datos
1.4.3 | Verificar Plan de Costos
1.4.4 | Verificar Plan de Adquisiciones
1.4.5 | Verificar definicion de actividades detalladas EDT
1.4.6 | Elaborar documento Plan de pruebas QA
1.4.7 | Verificación al ambiente de Desarrollo
1.4.8 | Revisión de base de datos, scripts y tablas
1.4.9 | Verificación de packages creados
1.4.10 | Verificaciones a la Aplicación de Escritorio
1.4.10.1 | verificar módulo de ventas
1.4.10.2 | verificar módulo de login
1.4.10.3 | Pruebas internas de validación
1.4.11 | Verificaciones al Portal Web
1.4.11.1 | verificar aplicación web
1.4.11.2 | verificar módulo de login
1.4.11.3 | Pruebas Internas de validación
1.4.12 | Verificaciones Servicio Web
1.4.12.1 | verificar Servicio Web
1.4.12.2 | Pruebas Internas de validación
1.4.13 | Tercera entrega de Minutas de Control de la Programación
1.4.14 | Segunda entrega Matriz de seguimiento de Status del Proyecto
1.4.15 | Verificar documento de verificación de Alcances
1.4.16 | Verificar Matriz de Control de Cambios
1.4.17 | Pruebas Internas Integración
1.4.17.1 | Realizar pruebas conectividad entre el Servicio Web y la aplicación de escritorio
1.4.17.2 | Realizar pruebas conectividad entre el Portal Web y la aplicación de escritorio
1.4.18 | Ejecutar documento Plan de pruebas QA
1.4.19 | Elaborar Plan de pruebas Final
1.4.20 | Generar Manual de Sistema
1.4.21 | Generar reporte status final de Proyecto
1.4.22 | Elaborar Plan de Implementación
1.4.23 | Elaborar Plan de Soporte y Mantención
1.4.24 | Generar Manual de Usuario y administrador
1.4.25 | Elaborar Plan de Capacitación
1.4.26 | Elaborar Plan de Proyecto Final
1.4.27 | Implementación a Producción
1.4.29 | Documento presentación final Iteración 3